## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BARREIRO/RS
COMPOSIÇÃO DO BDI
ITEM | PARCELA DO BDI |  | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4.67%
2 | DESPESAS FINANCEIROS |  | 1.21%
3 | SEGURO E GARANTIA |  | 0.74%
4 | LUCRO |  | 8.69%
5 | RISCO |  | 0.97%
6 | TRIBUTOS ( PIS, COFINS e ISSQN) |  | 7.95%
TOTAL |  |  | 24.23%
Renata Cenci Signor
CREA RS 093177
JULHO DE 2014

## RUA JOÃO ENESTO SCHNEIDER
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [9 empty] | MEMORIAL DE CÁLCULO
Obra: Implantação de ruas
Pr. base:Sinapi mar/2014 |  | BDI: | 24.23%
RUA JOÃO ENESTO SCHNEIDER
Extensão: | 193 | m
Área: | 1544 | m²
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | (R$) MATERIAL | (R$) M.O. | PR. UNIT.(R$) com bdi | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 3647.63 | EXT. | LARG. | ÁREA | ESP. | Volume | KM | DMT
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa de obra | m² | 2.5 | 224.56 | 39.61 | 264.17 | 660.42 | 2 | 1.25 | 2.5
1.2 | 4431 | SINAPI | Suporte de madeira para placa de obra | m | 7 | 13.46 | 2.37 | 15.83 | 110.81 | 7 |  | 7
1.3 | 78472 | SINAPI | Locação de obra (apenas nos locais de implantação) | m² | 1544 | 0.39 | 0.21 | 0.6 | 926.4 | 193 | 8 | 1544
1.4 | 4 | SINAPI | Mobilização e desmobilização da obra | un | 1 | 1200 | 750 | 1950 | 1950
Subtotal item 1 | [8 empty] | 3647.63
2 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 2591.11 |  | Quantidade |  | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ÁREA (m2) | ESPESSURA (m) | VOLUME (m3)
2.1 | 73.962/001 | SINAPI | Escavação de vala em material de 1A cat, prof. de 1,5m até 3,0m com retroescavadeira | m³ | 1.8 | 6.41 | 1.11 | 7.52 | 13.53 | Escavação de valas - total |  | m3 |  |  |  |  | 6
2.2 | 72915 | SINAPI | Esc. mecânica de vala em mat. de 2A cat. até 2m de prof. Com utilização de escavadeira | m³ | 2.4 | 9.74 | 1.71 | 11.45 | 27.48 | Escavação de 1ª cat. |  | m3 |  |  |  | 0.3 | 1.8
2.3 | 2 S 01 020 00 | SICRO | Esc. mecânica de vala em mat. de 3A cat. até 2m de prof. | m³ | 1.8 | 62 | 10.93 | 72.93 | 131.27 | Escavação de 2ª cat. |  | m3 |  |  |  | 0.4 | 2.4
2.4 | 74.164/004 | SINAPI | Lastro de brita para fundo de vala | m³ | 0.3 | 57.1 | 19.01 | 76.11 | 22.83 | Escavação de 3ª cat. |  | m3 |  |  |  | 0.3 | 1.8
2.5 | 72887 | SINAPI | Transporte comercial com cam. basc. 6m3, rodovia pavimentada - (Lastro de Brita) DMT=35,00km | m³xkm | 10.5 | 0.77 | 0.12 | 0.89 | 9.34 | Lastro de brita |  | m3 |  |  | 4 | 0.05 | 0.3 | 35 | 10.5
2.6 | 7761 | SINAPI | Tubo de concreto armado - PA-2 PB DN=400mm | m | 5 | 74.98 | 8.32 | 83.3 | 416.5 | D=0,40m |  | m | 5 | 0.8 | 4 | 1.5 | 6
2.7 | 73724 | SINAPI | Acessentamento de tubo de concreto DN=400mm | m | 5 | 6.27 | 11.64 | 17.91 | 89.55 | D=0,60m |  | m | 0 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0
2.8 | 7762 | SINAPI | Tubo de concreto armado - PA-2 PB DN=600mm | m | 0 | 129.64 | 14.39 | 144.03 | 0 | D=0,80m |  | m | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2.9 | 73722 | SINAPI | Acessentamento de tubo de concreto DN=600mm | m | 0 | 12.21 | 22.64 | 34.85 | 0
2.10 | 7762 | SINAPI | Tubo de concreto armado - PA-2 PB DN=800mm | m | 0 | 129.64 | 14.39 | 144.03 | 0 | Reaterro |  | m3 |  |  |  | 0.628 | 5.372
2.11 | 73722 | SINAPI | Acessentamento de tubo de concreto DN=800mm | m | 0 | 12.21 | 22.64 | 34.85 | 0 | D=0,40m |  |  | 5 |  |  | 0.628 | 5.372
2.12 | 76.444/001 | SINAPI | Reaterro de valas compactação a macaco em camadas de 20cm | m³ | 0 | 4.01 | 4 | 8.01 | 0 | D=0,60m |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.13 | 73.856/003 | SINAPI | Boca de saída p/ tubulação de D=800mm | un | 0 | 407.45 | 407.43 | 814.88 | 0 | boca | 0
2.14 | 74.124/002 | SINAPI | Caixa coletora de alvenaria | un | 1 | 940.31 | 940.3 | 1880.61 | 1880.61 | caixa | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Subtotal item 3 | [8 empty] | 2591.11
3 |  |  | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 98914.06 | EXT. | LARG. | ÁREA | ESP. | Volume | KM | DMT
3.1 | 74.154/001 | SINAPI | Escavação carga e transporte de mat. De 1° cat. DMT até 200m | m³ | 938.43 | 4.73 | 0.83 | 5.56 | 5217.67 |  |  |  |  | 938.43
3.2 | 74.034/001 | SINAPI | Espalhamento de material de 1° cat. | m³ | 4.67 | 2.11 | 0.37 | 2.48 | 11.58 |  |  |  |  | 4.67
3.3 | 74.005/002 | SINAPI | Compactação mecanica de áreas c/ controle de compactação GC=> 95% | m³ | 4.67 | 4.46 | 0.78 | 5.24 | 24.47 |  |  |  |  | 4.67
3.4 | 72961 | SINAPI | Regularização e compactação do terreno | m² | 1640.5 | 1.35 | 0.14 | 1.49 | 2444.34 | 193 | 8.5 | 1640.5
3.5 | 73710 | SINAPI | Base de brita graduada | m³ | 235.94 | 89.67 | 9.96 | 99.63 | 23506.7 | 193 | 8.15 | 1572.95 | 0.15 | 235.94
3.6 | 72887 | SINAPI | Transporte de base dmt= 35,00km | m³xkm | 8257.9 | 0.77 | 0.12 | 0.89 | 7349.53 | 193 | 8.15 | 1572.95 | 0.15 | 235.94 | 35 | 8257.9
3.7 | 72945 | SINAPI | Imprimação com CM-30 | m² | 1582.6 | 3.25 | 0.34 | 3.59 | 5681.53 | 193 | 8.2 | 1582.6 |  | 235.94
3.8 | 72942 | SINAPI | Pintura de ligação | m² | 1563.3 | 1.19 | 0.12 | 1.31 | 2047.92 | 193 | 8.1 | 1563.3
3.9 | 1520 | SINAPI | Concreto Betuminoso Usinado a Quente DMT= 10 km - CBUQ para capa = 5,00CM | m³ | 77.2 | 593.55 | 65.94 | 659.49 | 50912.62 | 193 | 8 | 1544 | 0.05 | 77.2
3.10 | 72887 | SINAPI | Transporte de CBUQ da usina até local de aplicação excedente aos 10 km, dmt = 25,00 km | m³xkm | 1930 | 0.77 | 0.12 | 0.89 | 1717.7 | 193 | 8 | 1544 | 0.05 | 77.2 | 25 | 1930
Subtotal item 3 | [8 empty] | 98914.06
4 |  |  | CAPEAMENTO ASFÁLTICO | [5 empty] | 0 | EXT. | LARG. | ÁREA | ESP. | Volume | KM | DMT
4.1 | 73.806/001 | SINAPI | Limpeza de pista | m² | 0 | 0.78 | 0.08 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 72942 | SINAPI | Pintura de ligação nos locais de reperfilamento | m² | 0 | 1.19 | 0.12 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | 1520 | SINAPI | Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ com DMT=10,00km- REPERFILAGEM = 3,50CM | m³ | 0 | 593.55 | 65.94 | 659.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0
4.4 | 72942 | SINAPI | Pintura de ligação nos locais de reperfilamento | m² | 0 | 1.19 | 0.12 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | 1520 | SINAPI | Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ com DMT= 10,00km - CAPA = 3,00CM | m³ | 0 | 593.55 | 65.94 | 659.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
4.6 | 72887 | SINAPI | Transporte de CBUQ da usina até local de aplicação excedente aos 10 km, dmt = 25,00 km | m³xkm | 0 | 0.77 | 0.12 | 0.89 | 0 |  |  |  |  | 0 | 25 | 0
Subtotal item 3 | [8 empty] | 0
5 |  |  | PASSEIO EM CONCRETO | [5 empty] | 21650.94 | EXT. | LARG. | ÁREA | ESP. | Volume | KM | DMT
5.1 | 5622 | SINAPI | Regularização e compactação nos locais de passeios | m² | 543.6 | 0.97 | 1.77 | 2.74 | 1489.46 | 362.4 | 1.5 | 543.6
5.2 | 74164/004 | SINAPI | Lastro de pedra brita nos locais de passeio | m³ | 27.18 | 57.1 | 19.01 | 76.11 | 2068.66 | 362.4 | 1.5 | 543.6 | 0.05 | 27.18
5.3 | 72887 | SINAPI | Transporte de pedra brita DMT=35,00km | m³xkm | 951.3 | 0.77 | 0.12 | 0.89 | 846.65 | 362.4 | 1.5 | 543.6 | 0.05 | 27.18 | 35 | 951.3
5.4 | 74.223/001 | SINAPI | Meio fio de concreto | m | 362.4 | 21.06 | 14.02 | 35.08 | 12712.99 | 362.4
5.5 | 73675 | SINAPI | Piso em concreto | m² | 97.5 | 22.98 | 12.36 | 35.34 | 3445.65 | 65 | 1.5 | 97.5
5.6 | 73.764/001 | SINAPI | Piso tátil para rampas de acessibilidade | m² | 15.75 | 44.89 | 24.16 | 69.05 | 1087.53 | 63 | 0.25 | 15.75
5.7 | 74245/001 | SINAPI | Pintura do simbolo de cadeirante das rampas de acessibilidade | m² | 0 | 4.79 | 3.18 | 7.97 | 0 | 0 | 1 | 0
Subtotal item 3 | [8 empty] | 21650.94
6 |  |  | SINALIZAÇÃO DA PISTA | [5 empty] | 6130.53 |  | ÁREA | SUPORTE
6.1 | 72947 | SINAPI | Pintura de faixa - tinta acrílica | m² | 49.28 | 16.32 | 2.86 | 19.18 | 945.19 | PLACAS | 2.15 | 32.9
6.2 | 72947 | SINAPI | Pintura de setas e zebrados - tinta acrílica | m² | 86.8 | 24.48 | 4.29 | 28.77 | 2497.23 | PINTURA NORMAL |  | 49.28
6.3 | 7701 | SINAPI | Suporte metálico de Ø 2 1/2" | m | 32.9 | 49.92 | 8.79 | 58.71 | 1931.55 | PINTURA ESPECIAL |  | 86.8
6.4 | 4S0620002 | SICRO | Fornecimento e implantação de placas de sinalização totalmente refletivas | m² | 2.15 | 299.12 | 52.77 | 351.89 | 756.56
Subtotal item 3 | [8 empty] | 6130.53
Custo TOTAL com BDI incluso | [8 empty] | 132934.27
[7 empty] | R$/m2 |  | 86.0973

## RUA JOSIMO DA SILVA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [9 empty] | MEMORIAL DE CÁLCULO
Obra: Implantação de ruas
Pr. base:Sinapi mar/2014 |  | BDI: | 24.23%
RUA JOSIMO DA SILVA
Extensão: | 162 | m
Área: | 1247.4 | m²
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | (R$) MATERIAL | (R$) M.O. | PR. UNIT.(R$) com bdi | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 748.44 | EXT. | LARG. | ÁREA | ESP. | Volume | KM | DMT
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa de obra | m² | 0 | 224.56 | 39.61 | 264.17 | 0 |  | 1.25 | 0
1.2 | 4431 | SINAPI | Suporte de madeira para placa de obra | m | 0 | 13.46 | 2.37 | 15.83 | 0
1.3 | 78472 | SINAPI | Locação de obra (apenas nos locais de implantação) | m² | 1247.4 | 0.39 | 0.21 | 0.6 | 748.44 | 162 | 7.7 | 1247.4
1.4 | 4 | SINAPI | Mobilização e desmobilização da obra | un |  | 3200 | 1300 | 4500 | 0
Subtotal item 1 | [8 empty] | 748.44
2 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 15020.64 |  | Quantidade |  | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ÁREA (m2) | ESPESSURA (m) | VOLUME (m3)
2.1 | 73.962/001 | SINAPI | Escavação de vala em material de 1A cat, prof. de 1,5m até 3,0m com retroescavadeira | m³ | 23.76 | 6.41 | 1.11 | 7.52 | 178.67 | Escavação de valas - total |  | m3 |  |  |  |  | 79.2
2.2 | 72915 | SINAPI | Esc. mecânica de vala em mat. de 2A cat. até 2m de prof. Com utilização de escavadeira | m³ | 31.68 | 9.74 | 1.71 | 11.45 | 362.73 | Escavação de 1ª cat. |  | m3 |  |  |  | 0.3 | 23.76
2.3 | 2 S 01 020 00 | SICRO | Esc. mecânica de vala em mat. de 3A cat. até 2m de prof. | m³ | 23.76 | 62 | 10.93 | 72.93 | 1732.81 | Escavação de 2ª cat. |  | m3 |  |  |  | 0.4 | 31.68
2.4 | 74.164/004 | SINAPI | Lastro de brita para fundo de vala | m³ | 3.96 | 57.1 | 19.01 | 76.11 | 301.39 | Escavação de 3ª cat. |  | m3 |  |  |  | 0.3 | 23.76
2.5 | 72887 | SINAPI | Transporte comercial com cam. basc. 6m3, rodovia pavimentada - (Lastro de Brita) DMT=35,00km | m³xkm | 138.6 | 0.77 | 0.12 | 0.89 | 123.35 | Lastro de brita |  | m3 |  |  | 52.8 | 0.05 | 3.96 | 35 | 138.6
2.6 | 7761 | SINAPI | Tubo de concreto armado - PA-2 PB DN=400mm | m | 66 | 74.98 | 8.32 | 83.3 | 5497.8 | D=0,40m |  | m | 66 | 0.8 | 52.8 | 1.5 | 79.2
2.7 | 73724 | SINAPI | Acessentamento de tubo de concreto DN=400mm | m | 66 | 6.27 | 11.64 | 17.91 | 1182.06 | D=0,60m |  | m | 0 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0
2.8 | 7762 | SINAPI | Tubo de concreto armado - PA-2 PB DN=600mm | m | 0 | 129.64 | 14.39 | 144.03 | 0 | D=0,80m |  | m | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2.9 | 73722 | SINAPI | Acessentamento de tubo de concreto DN=600mm | m | 0 | 12.21 | 22.64 | 34.85 | 0
2.10 | 7762 | SINAPI | Tubo de concreto armado - PA-2 PB DN=800mm | m | 0 | 129.64 | 14.39 | 144.03 | 0 | Reaterro |  | m3 |  |  |  | 8.293 | 70.907
2.11 | 73722 | SINAPI | Acessentamento de tubo de concreto DN=800mm | m | 0 | 12.21 | 22.64 | 34.85 | 0 | D=0,40m |  |  | 66 |  |  | 8.293 | 70.907
2.12 | 76.444/001 | SINAPI | Reaterro de valas compactação a macaco em camadas de 20cm | m³ | 0 | 4.01 | 4 | 8.01 | 0 | D=0,60m |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.13 | 73.856/003 | SINAPI | Boca de saída p/ tubulação de D=800mm | un | 0 | 407.45 | 407.43 | 814.88 | 0 | boca | 0
2.14 | 74.124/002 | SINAPI | Caixa coletora de alvenaria | un | 3 | 940.31 | 940.3 | 1880.61 | 5641.83 | caixa | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Subtotal item 3 | [8 empty] | 15020.64
3 |  |  | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 79602.96 | EXT. | LARG. | ÁREA | ESP. | Volume | KM | DMT
3.1 | 74.154/001 | SINAPI | Escavação carga e transporte de mat. De 1° cat. DMT até 200m | m³ | 676.4 | 4.73 | 0.83 | 5.56 | 3760.78 |  |  |  |  | 676.4
3.2 | 74.034/001 | SINAPI | Espalhamento de material de 1° cat. | m³ | 19.03 | 2.11 | 0.37 | 2.48 | 47.19 |  |  |  |  | 19.03
3.3 | 74.005/002 | SINAPI | Compactação mecanica de áreas c/ controle de compactação GC=> 95% | m³ | 19.03 | 4.46 | 0.78 | 5.24 | 99.71 |  |  |  |  | 19.03
3.4 | 72961 | SINAPI | Regularização e compactação do terreno | m² | 1328.4 | 1.35 | 0.14 | 1.49 | 1979.31 | 162 | 8.2 | 1328.4
3.5 | 73710 | SINAPI | Base de brita graduada | m³ | 190.75 | 89.67 | 9.96 | 99.63 | 19004.42 | 162 | 7.85 | 1271.7 | 0.15 | 190.75
3.6 | 72887 | SINAPI | Transporte de base dmt= 35,00km | m³xkm | 6676.25 | 0.77 | 0.12 | 0.89 | 5941.86 | 162 | 7.85 | 1271.7 | 0.15 | 190.75 | 35 | 6676.25
3.7 | 72945 | SINAPI | Imprimação com CM-30 | m² | 1279.8 | 3.25 | 0.34 | 3.59 | 4594.48 | 162 | 7.9 | 1279.8 |  | 190.75
3.8 | 72942 | SINAPI | Pintura de ligação | m² | 1263.6 | 1.19 | 0.12 | 1.31 | 1655.31 | 162 | 7.8 | 1263.6
3.9 | 1520 | SINAPI | Concreto Betuminoso Usinado a Quente DMT= 10 km - CBUQ para capa = 5,00CM | m³ | 62.37 | 593.55 | 65.94 | 659.49 | 41132.39 | 162 | 7.7 | 1247.4 | 0.05 | 62.37
3.10 | 72887 | SINAPI | Transporte de CBUQ da usina até local de aplicação excedente aos 10 km, dmt = 25,00 km | m³xkm | 1559 | 0.77 | 0.12 | 0.89 | 1387.51 | 162 | 7.7 | 1247.4 | 0.05 | 62.37 | 25 | 1559
Subtotal item 3 | [8 empty] | 79602.96
4 |  |  | CAPEAMENTO ASFÁLTICO | [5 empty] | 0 | EXT. | LARG. | ÁREA | ESP. | Volume | KM | DMT
4.1 | 73.806/001 | SINAPI | Limpeza de pista | m² | 0 | 0.78 | 0.08 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 72942 | SINAPI | Pintura de ligação nos locais de reperfilamento | m² | 0 | 1.19 | 0.12 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | 1520 | SINAPI | Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ com DMT=10,00km- REPERFILAGEM = 3,50CM | m³ | 0 | 593.55 | 65.94 | 659.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0
4.4 | 72942 | SINAPI | Pintura de ligação nos locais de reperfilamento | m² | 0 | 1.19 | 0.12 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | 1520 | SINAPI | Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ com DMT= 10,00km - CAPA = 3,00CM | m³ | 0 | 593.55 | 65.94 | 659.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
4.6 | 72887 | SINAPI | Transporte de CBUQ da usina até local de aplicação excedente aos 10 km, dmt = 25,00 km | m³xkm | 0 | 0.77 | 0.12 | 0.89 | 0 |  |  |  |  | 0 | 25 | 0
Subtotal item 3 | [8 empty] | 0
5 |  |  | PASSEIO EM CONCRETO | [5 empty] | 16462.85 | EXT. | LARG. | ÁREA | ESP. | Volume | KM | DMT
5.1 | 5622 | SINAPI | Regularização e compactação nos locais de passeios | m² | 486 | 0.97 | 1.77 | 2.74 | 1331.64 | 324 | 1.5 | 486
5.2 | 74164/004 | SINAPI | Lastro de pedra brita nos locais de passeio | m³ | 24.3 | 57.1 | 19.01 | 76.11 | 1849.47 | 324 | 1.5 | 486 | 0.05 | 24.3
5.3 | 72887 | SINAPI | Transporte de pedra brita DMT=35,00km | m³xkm | 850.5 | 0.77 | 0.12 | 0.89 | 756.94 | 324 | 1.5 | 486 | 0.05 | 24.3 | 35 | 850.5
5.4 | 74.223/001 | SINAPI | Meio fio de concreto | m | 324 | 21.06 | 14.02 | 35.08 | 11365.92 | 324
5.5 | 73675 | SINAPI | Piso em concreto | m² | 24 | 22.98 | 12.36 | 35.34 | 848.16 | 16 | 1.5 | 24
5.6 | 73.764/001 | SINAPI | Piso tátil para rampas de acessibilidade | m² | 4.5 | 44.89 | 24.16 | 69.05 | 310.72 | 18 | 0.25 | 4.5
5.7 | 74245/001 | SINAPI | Pintura do simbolo de cadeirante das rampas de acessibilidade | m² | 0 | 4.79 | 3.18 | 7.97 | 0 | 0 | 1 | 0
Subtotal | [8 empty] | 16462.85
6 |  |  | SINALIZAÇÃO DA PISTA | [5 empty] | 2679.99 |  | ÁREA | SUPORTE
6.1 | 72947 | SINAPI | Pintura de faixa - tinta acrílica | m² | 8.92 | 16.32 | 2.86 | 19.18 | 171.08 | PLACAS | 1.55 | 21.35
6.2 | 72947 | SINAPI | Pintura de setas e zebrados - tinta acrílica | m² | 24.68 | 24.48 | 4.29 | 28.77 | 710.04 | PINTURA NORMAL |  | 8.92
6.3 | 7701 | SINAPI | Suporte metálico de Ø 2 1/2" | m | 21.35 | 49.92 | 8.79 | 58.71 | 1253.45 | PINTURA ESPECIAL |  | 24.68
6.4 | 4S0620002 | SICRO | Fornecimento e implantação de placas de sinalização totalmente refletivas | m² | 1.55 | 299.12 | 52.77 | 351.89 | 545.42
Subtotal item 3 | [8 empty] | 2679.99
Custo TOTAL com BDI incluso | [8 empty] | 114514.88
[7 empty] | R$/m2 |  | 91.8029
98052.03

## RUA IDELFONSO RIBEIRO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [9 empty] | MEMORIAL DE CÁLCULO
Obra: Implantação de ruas
Pr. base:Sinapi mar/2014 |  | BDI: | 24.23%
RUA IDELFONSO RIBEIRO
Extensão: | 162 | m
Área: | 1247.4 | m²
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | (R$) MATERIAL | (R$) M.O. | PR. UNIT.(R$) com bdi | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 748.44 | EXT. | LARG. | ÁREA | ESP. | Volume | KM | DMT
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa de obra | m² | 0 | 224.56 | 39.61 | 264.17 | 0 | 0 | 1.25 | 0
1.2 | 4431 | SINAPI | Suporte de madeira para placa de obra | m | 0 | 13.46 | 2.37 | 15.83 | 0
1.3 | 78472 | SINAPI | Locação de obra (apenas nos locais de implantação) | m² | 1247.4 | 0.39 | 0.21 | 0.6 | 748.44 | 162 | 7.7 | 1247.4
1.4 | 4 | SINAPI | Mobilização e desmobilização da obra | un | 0 | 3200 | 1300 | 4500 | 0
Subtotal item 1 | [8 empty] | 748.44
2 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 15304.84 |  | Quantidade |  | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ÁREA (m2) | ESPESSURA (m) | VOLUME (m3)
2.1 | 73.962/001 | SINAPI | Escavação de vala em material de 1A cat, prof. de 1,5m até 3,0m com retroescavadeira | m³ | 24.48 | 6.41 | 1.11 | 7.52 | 184.08 | Escavação de valas - total |  | m3 |  |  |  |  | 81.6
2.2 | 72915 | SINAPI | Esc. mecânica de vala em mat. de 2A cat. até 2m de prof. Com utilização de escavadeira | m³ | 32.64 | 9.74 | 1.71 | 11.45 | 373.72 | Escavação de 1ª cat. |  | m3 |  |  |  | 0.3 | 24.48
2.3 | 2 S 01 020 00 | SICRO | Esc. mecânica de vala em mat. de 3A cat. até 2m de prof. | m³ | 24.48 | 62 | 10.93 | 72.93 | 1785.32 | Escavação de 2ª cat. |  | m3 |  |  |  | 0.4 | 32.64
2.4 | 74.164/004 | SINAPI | Lastro de brita para fundo de vala | m³ | 4.08 | 57.1 | 19.01 | 76.11 | 310.52 | Escavação de 3ª cat. |  | m3 |  |  |  | 0.3 | 24.48
2.5 | 72887 | SINAPI | Transporte comercial com cam. basc. 6m3, rodovia pavimentada - (Lastro de Brita) DMT=35,00km | m³xkm | 142.8 | 0.77 | 0.12 | 0.89 | 127.09 | Lastro de brita |  | m3 |  |  | 54.4 | 0.05 | 4.08 | 35 | 142.8
2.6 | 7761 | SINAPI | Tubo de concreto armado - PA-2 PB DN=400mm | m | 68 | 74.98 | 8.32 | 83.3 | 5664.4 | D=0,40m |  | m | 68 | 0.8 | 54.4 | 1.5 | 81.6
2.7 | 73724 | SINAPI | Acessentamento de tubo de concreto DN=400mm | m | 68 | 6.27 | 11.64 | 17.91 | 1217.88 | D=0,60m |  | m | 0 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0
2.8 | 7762 | SINAPI | Tubo de concreto armado - PA-2 PB DN=600mm | m | 0 | 129.64 | 14.39 | 144.03 | 0 | D=0,80m |  | m | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2.9 | 73722 | SINAPI | Acessentamento de tubo de concreto DN=600mm | m | 0 | 12.21 | 22.64 | 34.85 | 0
2.10 | 7762 | SINAPI | Tubo de concreto armado - PA-2 PB DN=800mm | m | 0 | 129.64 | 14.39 | 144.03 | 0 | Reaterro |  | m3 |  |  |  | 8.545 | 73.055
2.11 | 73722 | SINAPI | Acessentamento de tubo de concreto DN=800mm | m | 0 | 12.21 | 22.64 | 34.85 | 0 | D=0,40m |  |  | 68 |  |  | 8.545 | 73.055
2.12 | 76.444/001 | SINAPI | Reaterro de valas compactação a macaco em camadas de 20cm | m³ | 0 | 4.01 | 4 | 8.01 | 0 | D=0,60m |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.13 | 73.856/003 | SINAPI | Boca de saída p/ tubulação de D=800mm | un | 0 | 407.45 | 407.43 | 814.88 | 0 | boca | 0
2.14 | 74.124/002 | SINAPI | Caixa coletora de alvenaria | un | 3 | 940.31 | 940.3 | 1880.61 | 5641.83 | caixa | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Subtotal item 3 | [8 empty] | 15304.84
3 |  |  | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 79762.43 | EXT. | LARG. | ÁREA | ESP. | Volume | KM | DMT
3.1 | 74.154/001 | SINAPI | Escavação carga e transporte de mat. De 1° cat. DMT até 200m | m³ | 730.17 | 4.73 | 0.83 | 5.56 | 4059.74 |  |  |  |  | 730.17
3.2 | 74.034/001 | SINAPI | Espalhamento de material de 1° cat. | m³ | 0.96 | 2.11 | 0.37 | 2.48 | 2.38 |  |  |  |  | 0.96
3.3 | 74.005/002 | SINAPI | Compactação mecanica de áreas c/ controle de compactação GC=> 95% | m³ | 0.96 | 4.46 | 0.78 | 5.24 | 5.03 |  |  |  |  | 0.96
3.4 | 72961 | SINAPI | Regularização e compactação do terreno | m² | 1328.4 | 1.35 | 0.14 | 1.49 | 1979.31 | 162 | 8.2 | 1328.4
3.5 | 73710 | SINAPI | Base de brita graduada | m³ | 190.75 | 89.67 | 9.96 | 99.63 | 19004.42 | 162 | 7.85 | 1271.7 | 0.15 | 190.75
3.6 | 72887 | SINAPI | Transporte de base dmt= 35,00km | m³xkm | 6676.25 | 0.77 | 0.12 | 0.89 | 5941.86 | 162 | 7.85 | 1271.7 | 0.15 | 190.75 | 35 | 6676.25
3.7 | 72945 | SINAPI | Imprimação com CM-30 | m² | 1279.8 | 3.25 | 0.34 | 3.59 | 4594.48 | 162 | 7.9 | 1279.8 |  | 190.75
3.8 | 72942 | SINAPI | Pintura de ligação | m² | 1263.6 | 1.19 | 0.12 | 1.31 | 1655.31 | 162 | 7.8 | 1263.6
3.9 | 1520 | SINAPI | Concreto Betuminoso Usinado a Quente DMT= 10 km - CBUQ para capa = 5,00CM | m³ | 62.37 | 593.55 | 65.94 | 659.49 | 41132.39 | 162 | 7.7 | 1247.4 | 0.05 | 62.37
3.10 | 72887 | SINAPI | Transporte de CBUQ da usina até local de aplicação excedente aos 10 km, dmt = 25,00 km | m³xkm | 1559 | 0.77 | 0.12 | 0.89 | 1387.51 | 162 | 7.7 | 1247.4 | 0.05 | 62.37 | 25 | 1559
Subtotal item 3 | [8 empty] | 79762.43
4 |  |  | CAPEAMENTO ASFÁLTICO | [5 empty] | 0 | EXT. | LARG. | ÁREA | ESP. | Volume | KM | DMT
4.1 | 73.806/001 | SINAPI | Limpeza de pista | m² | 0 | 0.78 | 0.08 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 72942 | SINAPI | Pintura de ligação nos locais de reperfilamento | m² | 0 | 1.19 | 0.12 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | 1520 | SINAPI | Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ com DMT=10,00km- REPERFILAGEM = 3,50CM | m³ | 0 | 593.55 | 65.94 | 659.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0
4.4 | 72942 | SINAPI | Pintura de ligação nos locais de reperfilamento | m² | 0 | 1.19 | 0.12 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | 1520 | SINAPI | Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ com DMT= 10,00km - CAPA = 3,00CM | m³ | 0 | 593.55 | 65.94 | 659.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
4.6 | 72887 | SINAPI | Transporte de CBUQ da usina até local de aplicação excedente aos 10 km, dmt = 25,00 km | m³xkm | 0 | 0.77 | 0.12 | 0.89 | 0 |  |  |  |  | 0 | 25 | 0
Subtotal item 3 | [8 empty] | 0
5 |  |  | PASSEIO EM CONCRETO | [5 empty] | 16462.85 | EXT. | LARG. | ÁREA | ESP. | Volume | KM | DMT
5.1 | 5622 | SINAPI | Regularização e compactação nos locais de passeios | m² | 486 | 0.97 | 1.77 | 2.74 | 1331.64 | 324 | 1.5 | 486
5.2 | 74164/004 | SINAPI | Lastro de pedra brita nos locais de passeio | m³ | 24.3 | 57.1 | 19.01 | 76.11 | 1849.47 | 324 | 1.5 | 486 | 0.05 | 24.3
5.3 | 72887 | SINAPI | Transporte de pedra brita DMT=35,00km | m³xkm | 850.5 | 0.77 | 0.12 | 0.89 | 756.94 | 324 | 1.5 | 486 | 0.05 | 24.3 | 35 | 850.5
5.4 | 74.223/001 | SINAPI | Meio fio de concreto | m | 324 | 21.06 | 14.02 | 35.08 | 11365.92 | 324
5.5 | 73675 | SINAPI | Piso em concreto | m² | 24 | 22.98 | 12.36 | 35.34 | 848.16 | 16 | 1.5 | 24
5.6 | 73.764/001 | SINAPI | Piso tátil para rampas de acessibilidade | m² | 4.5 | 44.89 | 24.16 | 69.05 | 310.72 | 18 | 0.25 | 4.5
5.7 | 74245/001 | SINAPI | Pintura do simbolo de cadeirante das rampas de acessibilidade | m² | 0 | 4.79 | 3.18 | 7.97 | 0 | 0 | 1 | 0
Subtotal item 3 | [8 empty] | 16462.85
6 |  |  | SINALIZAÇÃO DA PISTA | [5 empty] | 2679.99 |  | ÁREA | SUPORTE
6.1 | 72947 | SINAPI | Pintura de faixa - tinta acrílica | m² | 8.92 | 16.32 | 2.86 | 19.18 | 171.08 | PLACAS | 1.55 | 21.35
6.2 | 72947 | SINAPI | Pintura de setas e zebrados - tinta acrílica | m² | 24.68 | 24.48 | 4.29 | 28.77 | 710.04 | PINTURA NORMAL |  | 8.92
6.3 | 7701 | SINAPI | Suporte metálico de Ø 2 1/2" | m | 21.35 | 49.92 | 8.79 | 58.71 | 1253.45 | PINTURA ESPECIAL |  | 24.68
6.4 | 4S0620002 | SICRO | Fornecimento e implantação de placas de sinalização totalmente refletivas | m² | 1.55 | 299.12 | 52.77 | 351.89 | 545.42
Subtotal item 3 | [8 empty] | 2679.99
Custo TOTAL com BDI incluso | [8 empty] | 114958.55
[7 empty] | R$/m2 |  | 92.1585

## RUA PAULO GRALHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [9 empty] | MEMORIAL DE CÁLCULO
Obra: Implantação de ruas
Pr. base:Sinapi mar/2014 |  | BDI: | 24.23%
RUA PAULO GRALHA
Extensão: | 162 | m
Área: | 1247.4 | m²
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | (R$) MATERIAL | (R$) M.O. | PR. UNIT.(R$) com bdi | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 748.44 | EXT. | LARG. | ÁREA | ESP. | Volume | KM | DMT
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa de obra | m² | 0 | 224.56 | 39.61 | 264.17 | 0 | 0 | 1.25 | 0
1.2 | 4431 | SINAPI | Suporte de madeira para placa de obra | m | 0 | 13.46 | 2.37 | 15.83 | 0
1.3 | 78472 | SINAPI | Locação de obra (apenas nos locais de implantação) | m² | 1247.4 | 0.39 | 0.21 | 0.6 | 748.44 | 162 | 7.7 | 1247.4
1.4 | 4 | SINAPI | Mobilização e desmobilização da obra | un | 0 | 3200 | 1300 | 4500 | 0
Subtotal item 1 | [8 empty] | 748.44
2 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 20671.53 |  | Quantidade |  | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ÁREA (m2) | ESPESSURA (m) | VOLUME (m3)
2.1 | 73.962/001 | SINAPI | Escavação de vala em material de 1A cat, prof. de 1,5m até 3,0m com retroescavadeira | m³ | 42.84 | 6.41 | 1.11 | 7.52 | 322.15 | Escavação de valas - total |  | m3 |  |  |  |  | 142.8
2.2 | 72915 | SINAPI | Esc. mecânica de vala em mat. de 2A cat. até 2m de prof. Com utilização de escavadeira | m³ | 57.12 | 9.74 | 1.71 | 11.45 | 654.02 | Escavação de 1ª cat. |  | m3 |  |  |  | 0.3 | 42.84
2.3 | 2 S 01 020 00 | SICRO | Esc. mecânica de vala em mat. de 3A cat. até 2m de prof. | m³ | 42.84 | 62 | 10.93 | 72.93 | 3124.32 | Escavação de 2ª cat. |  | m3 |  |  |  | 0.4 | 57.12
2.4 | 74.164/004 | SINAPI | Lastro de brita para fundo de vala | m³ | 7.14 | 57.1 | 19.01 | 76.11 | 543.42 | Escavação de 3ª cat. |  | m3 |  |  |  | 0.3 | 42.84
2.5 | 72887 | SINAPI | Transporte comercial com cam. basc. 6m3, rodovia pavimentada - (Lastro de Brita) DMT=35,00km | m³xkm | 249.9 | 0.77 | 0.12 | 0.89 | 222.41 | Lastro de brita |  | m3 |  |  | 95.2 | 0.05 | 7.14 | 35 | 249.9
2.6 | 7761 | SINAPI | Tubo de concreto armado - PA-2 PB DN=400mm | m | 119 | 74.98 | 8.32 | 83.3 | 9912.7 | D=0,40m |  | m | 119 | 0.8 | 95.2 | 1.5 | 142.8
2.7 | 73724 | SINAPI | Acessentamento de tubo de concreto DN=400mm | m | 119 | 6.27 | 11.64 | 17.91 | 2131.29 | D=0,60m |  | m | 0 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0
2.8 | 7762 | SINAPI | Tubo de concreto armado - PA-2 PB DN=600mm | m | 0 | 129.64 | 14.39 | 144.03 | 0 | D=0,80m |  | m | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2.9 | 73722 | SINAPI | Acessentamento de tubo de concreto DN=600mm | m | 0 | 12.21 | 22.64 | 34.85 | 0
2.10 | 7762 | SINAPI | Tubo de concreto armado - PA-2 PB DN=800mm | m | 0 | 129.64 | 14.39 | 144.03 | 0 | Reaterro |  | m3 |  |  |  | 14.954 | 127.846
2.11 | 73722 | SINAPI | Acessentamento de tubo de concreto DN=800mm | m | 0 | 12.21 | 22.64 | 34.85 | 0 | D=0,40m |  |  | 119 |  |  | 14.954 | 127.846
2.12 | 76.444/001 | SINAPI | Reaterro de valas compactação a macaco em camadas de 20cm | m³ | 0 | 4.01 | 4 | 8.01 | 0 | D=0,60m |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.13 | 73.856/003 | SINAPI | Boca de saída p/ tubulação de D=800mm | un | 0 | 407.45 | 407.43 | 814.88 | 0 | boca | 0
2.14 | 74.124/002 | SINAPI | Caixa coletora de alvenaria | un | 2 | 940.31 | 940.3 | 1880.61 | 3761.22 | caixa | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Subtotal item 3 | [8 empty] | 20671.53
3 |  |  | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 80514.2 | EXT. | LARG. | ÁREA | ESP. | Volume | KM | DMT
3.1 | 74.154/001 | SINAPI | Escavação carga e transporte de mat. De 1° cat. DMT até 200m | m³ | 715.12 | 4.73 | 0.83 | 5.56 | 3976.06 |  |  |  |  | 715.12
3.2 | 74.034/001 | SINAPI | Espalhamento de material de 1° cat. | m³ | 109.18 | 2.11 | 0.37 | 2.48 | 270.76 |  |  |  |  | 109.18
3.3 | 74.005/002 | SINAPI | Compactação mecanica de áreas c/ controle de compactação GC=> 95% | m³ | 109.18 | 4.46 | 0.78 | 5.24 | 572.1 |  |  |  |  | 109.18
3.4 | 72961 | SINAPI | Regularização e compactação do terreno | m² | 1328.4 | 1.35 | 0.14 | 1.49 | 1979.31 | 162 | 8.2 | 1328.4
3.5 | 73710 | SINAPI | Base de brita graduada | m³ | 190.75 | 89.67 | 9.96 | 99.63 | 19004.42 | 162 | 7.85 | 1271.7 | 0.15 | 190.75
3.6 | 72887 | SINAPI | Transporte de base dmt= 35,00km | m³xkm | 6676.25 | 0.77 | 0.12 | 0.89 | 5941.86 | 162 | 7.85 | 1271.7 | 0.15 | 190.75 | 35 | 6676.25
3.7 | 72945 | SINAPI | Imprimação com CM-30 | m² | 1279.8 | 3.25 | 0.34 | 3.59 | 4594.48 | 162 | 7.9 | 1279.8 |  | 190.75
3.8 | 72942 | SINAPI | Pintura de ligação | m² | 1263.6 | 1.19 | 0.12 | 1.31 | 1655.31 | 162 | 7.8 | 1263.6
3.9 | 1520 | SINAPI | Concreto Betuminoso Usinado a Quente DMT= 10 km - CBUQ para capa = 5,00CM | m³ | 62.37 | 593.55 | 65.94 | 659.49 | 41132.39 | 162 | 7.7 | 1247.4 | 0.05 | 62.37
3.10 | 72887 | SINAPI | Transporte de CBUQ da usina até local de aplicação excedente aos 10 km, dmt = 25,00 km | m³xkm | 1559 | 0.77 | 0.12 | 0.89 | 1387.51 | 162 | 7.7 | 1247.4 | 0.05 | 62.37 | 25 | 1559
Subtotal item 3 | [8 empty] | 80514.2
4 |  |  | CAPEAMENTO ASFÁLTICO | [5 empty] | 0 | EXT. | LARG. | ÁREA | ESP. | Volume | KM | DMT
4.1 | 73.806/001 | SINAPI | Limpeza de pista | m² | 0 | 0.78 | 0.08 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 72942 | SINAPI | Pintura de ligação nos locais de reperfilamento | m² | 0 | 1.19 | 0.12 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | 1520 | SINAPI | Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ com DMT=10,00km- REPERFILAGEM = 3,50CM | m³ | 0 | 593.55 | 65.94 | 659.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0
4.4 | 72942 | SINAPI | Pintura de ligação nos locais de reperfilamento | m² | 0 | 1.19 | 0.12 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | 1520 | SINAPI | Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ com DMT= 10,00km - CAPA = 3,00CM | m³ | 0 | 593.55 | 65.94 | 659.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
4.6 | 72887 | SINAPI | Transporte de CBUQ da usina até local de aplicação excedente aos 10 km, dmt = 25,00 km | m³xkm | 0 | 0.77 | 0.12 | 0.89 | 0 |  |  |  |  | 0 | 25 | 0
Subtotal item 3 | [8 empty] | 0
5 |  |  | PASSEIO EM CONCRETO | [5 empty] | 16462.85 | EXT. | LARG. | ÁREA | ESP. | Volume | KM | DMT
5.1 | 5622 | SINAPI | Regularização e compactação nos locais de passeios | m² | 486 | 0.97 | 1.77 | 2.74 | 1331.64 | 324 | 1.5 | 486
5.2 | 74164/004 | SINAPI | Lastro de pedra brita nos locais de passeio | m³ | 24.3 | 57.1 | 19.01 | 76.11 | 1849.47 | 324 | 1.5 | 486 | 0.05 | 24.3
5.3 | 72887 | SINAPI | Transporte de pedra brita DMT=35,00km | m³xkm | 850.5 | 0.77 | 0.12 | 0.89 | 756.94 | 324 | 1.5 | 486 | 0.05 | 24.3 | 35 | 850.5
5.4 | 74.223/001 | SINAPI | Meio fio de concreto | m | 324 | 21.06 | 14.02 | 35.08 | 11365.92 | 324
5.5 | 73675 | SINAPI | Piso em concreto | m² | 24 | 22.98 | 12.36 | 35.34 | 848.16 | 16 | 1.5 | 24
5.6 | 73.764/001 | SINAPI | Piso tátil para rampas de acessibilidade | m² | 4.5 | 44.89 | 24.16 | 69.05 | 310.72 | 18 | 0.25 | 4.5
5.7 | 74245/001 | SINAPI | Pintura do simbolo de cadeirante das rampas de acessibilidade | m² | 0 | 4.79 | 3.18 | 7.97 | 0 | 0 | 1 | 0
Subtotal item 3 | [8 empty] | 16462.85
6 |  |  | SINALIZAÇÃO DA PISTA | [5 empty] | 2679.99 |  | ÁREA | SUPORTE
6.1 | 72947 | SINAPI | Pintura de faixa - tinta acrílica | m² | 8.92 | 16.32 | 2.86 | 19.18 | 171.08 | PLACAS | 1.55 | 21.35
6.2 | 72947 | SINAPI | Pintura de setas e zebrados - tinta acrílica | m² | 24.68 | 24.48 | 4.29 | 28.77 | 710.04 | PINTURA NORMAL |  | 8.92
6.3 | 7701 | SINAPI | Suporte metálico de Ø 2 1/2" | m | 21.35 | 49.92 | 8.79 | 58.71 | 1253.45 | PINTURA ESPECIAL |  | 24.68
6.4 | 4S0620002 | SICRO | Fornecimento e implantação de placas de sinalização totalmente refletivas | m² | 1.55 | 299.12 | 52.77 | 351.89 | 545.42
Subtotal item 3 | [8 empty] | 2679.99
Custo TOTAL com BDI incluso | [8 empty] | 121077.01
[7 empty] | R$/m2 |  | 97.0635

## RUA GUILHERME ROSSETTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [9 empty] | MEMORIAL DE CÁLCULO
Obra: Implantação de ruas
Pr. base:Sinapi mar/2014 |  | BDI: | 24.23%
RUA GUILHERME ROSSETTO
Extensão: | 240 | m
Área: | 2280 | m²
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | (R$) MATERIAL | (R$) M.O. | PR. UNIT.(R$) com bdi | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1368 | EXT. | LARG. | ÁREA | ESP. | Volume | KM | DMT
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa de obra | m² | 0 | 224.56 | 39.61 | 264.17 | 0 | 0 | 1.25 | 0
1.2 | 4431 | SINAPI | Suporte de madeira para placa de obra | m | 0 | 13.46 | 2.37 | 15.83 | 0
1.3 | 78472 | SINAPI | Locação de obra (apenas nos locais de implantação) | m² | 2280 | 0.39 | 0.21 | 0.6 | 1368 | 240 | 9.5 | 2280
1.4 | 4 | SINAPI | Mobilização e desmobilização da obra | un | 0 | 3200 | 1300 | 4500 | 0
Subtotal item 1 | [8 empty] | 1368
2 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 34829.1 |  | Quantidade |  | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ÁREA (m2) | ESPESSURA (m) | VOLUME (m3)
2.1 | 73.962/001 | SINAPI | Escavação de vala em material de 1A cat, prof. de 1,5m até 3,0m com retroescavadeira | m³ | 62.544 | 6.41 | 1.11 | 7.52 | 470.33 | Escavação de valas - total |  | m3 |  |  |  |  | 208.48
2.2 | 72915 | SINAPI | Esc. mecânica de vala em mat. de 2A cat. até 2m de prof. Com utilização de escavadeira | m³ | 83.392 | 9.74 | 1.71 | 11.45 | 954.83 | Escavação de 1ª cat. |  | m3 |  |  |  | 0.3 | 62.544
2.3 | 2 S 01 020 00 | SICRO | Esc. mecânica de vala em mat. de 3A cat. até 2m de prof. | m³ | 62.544 | 62 | 10.93 | 72.93 | 4561.33 | Escavação de 2ª cat. |  | m3 |  |  |  | 0.4 | 83.392
2.4 | 74.164/004 | SINAPI | Lastro de brita para fundo de vala | m³ | 10.424 | 57.1 | 19.01 | 76.11 | 793.37 | Escavação de 3ª cat. |  | m3 |  |  |  | 0.3 | 62.544
2.5 | 72887 | SINAPI | Transporte comercial com cam. basc. 6m3, rodovia pavimentada - (Lastro de Brita) DMT=35,00km | m³xkm | 364.84 | 0.77 | 0.12 | 0.89 | 324.7 | Lastro de brita |  | m3 |  |  | 133.6 | 0.05 | 10.424 | 35 | 364.84
2.6 | 7761 | SINAPI | Tubo de concreto armado - PA-2 PB DN=400mm | m | 66 | 74.98 | 8.32 | 83.3 | 5497.8 | D=0,40m |  | m | 66 | 0.8 | 52.8 | 1.5 | 79.2
2.7 | 73724 | SINAPI | Acessentamento de tubo de concreto DN=400mm | m | 66 | 6.27 | 11.64 | 17.91 | 1182.06 | D=0,60m |  | m | 50 | 1.2 | 60 | 1.6 | 96
2.8 | 7762 | SINAPI | Tubo de concreto armado - PA-2 PB DN=600mm | m | 50 | 129.64 | 14.39 | 144.03 | 7201.5 | D=0,80m |  | m | 13 | 1.6 | 20.8 | 1.6 | 33.28
2.9 | 73722 | SINAPI | Acessentamento de tubo de concreto DN=600mm | m | 50 | 12.21 | 22.64 | 34.85 | 1742.5 | Reaterro |  | m3 |  |  |  | 28.964 | 179.516
2.10 | 7762 | SINAPI | Tubo de concreto armado - PA-2 PB DN=800mm | m | 13 | 129.64 | 14.39 | 144.03 | 1872.39 | D=0,40m |  |  | 66 |  |  | 8.293 | 70.907
2.11 | 73722 | SINAPI | Acessentamento de tubo de concreto DN=800mm | m | 13 | 12.21 | 22.64 | 34.85 | 453.05 | D=0,60m |  |  | 50 |  |  | 14.137 | 81.863
2.12 | 76.444/001 | SINAPI | Reaterro de valas compactação a macaco em camadas de 20cm | m³ | 179.516 | 4.01 | 4 | 8.01 | 1437.92 | D=0,80m | 0 |  | 13 |  |  | 6.534 | 26.746
2.13 | 73.856/003 | SINAPI | Boca de saída p/ tubulação de D=800mm | un | 1 | 407.45 | 407.43 | 814.88 | 814.88 | boca | 1
2.14 | 74.124/002 | SINAPI | Caixa coletora de alvenaria | un | 4 | 940.31 | 940.3 | 1880.61 | 7522.44 | caixa | 4
Subtotal item 3 | [8 empty] | 34829.1
3 |  |  | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 145687.76 | EXT. | LARG. | ÁREA | ESP. | Volume | KM | DMT
3.1 | 74.154/001 | SINAPI | Escavação carga e transporte de mat. De 1° cat. DMT até 200m | m³ | 1315.36 | 4.73 | 0.83 | 5.56 | 7313.4 |  |  |  |  | 1315.36
3.2 | 74.034/001 | SINAPI | Espalhamento de material de 1° cat. | m³ | 35.14 | 2.11 | 0.37 | 2.48 | 87.14 |  |  |  |  | 35.14
3.3 | 74.005/002 | SINAPI | Compactação mecanica de áreas c/ controle de compactação GC=> 95% | m³ | 35.14 | 4.46 | 0.78 | 5.24 | 184.13 |  |  |  |  | 35.14
3.4 | 72961 | SINAPI | Regularização e compactação do terreno | m² | 2400 | 1.35 | 0.14 | 1.49 | 3576 | 240 | 10 | 2400
3.5 | 73710 | SINAPI | Base de brita graduada | m³ | 347.4 | 89.67 | 9.96 | 99.63 | 34611.46 | 240 | 9.65 | 2316 | 0.15 | 347.4
3.6 | 72887 | SINAPI | Transporte de base dmt= 35,00km | m³xkm | 12159 | 0.77 | 0.12 | 0.89 | 10821.51 | 240 | 9.65 | 2316 | 0.15 | 347.4 | 35 | 12159
3.7 | 72945 | SINAPI | Imprimação com CM-30 | m² | 2328 | 3.25 | 0.34 | 3.59 | 8357.52 | 240 | 9.7 | 2328 |  | 347.4
3.8 | 72942 | SINAPI | Pintura de ligação | m² | 2304 | 1.19 | 0.12 | 1.31 | 3018.24 | 240 | 9.6 | 2304
3.9 | 1520 | SINAPI | Concreto Betuminoso Usinado a Quente DMT= 10 km - CBUQ para capa = 5,00CM | m³ | 114 | 593.55 | 65.94 | 659.49 | 75181.86 | 240 | 9.5 | 2280 | 0.05 | 114
3.10 | 72887 | SINAPI | Transporte de CBUQ da usina até local de aplicação excedente aos 10 km, dmt = 25,00 km | m³xkm | 2850 | 0.77 | 0.12 | 0.89 | 2536.5 | 240 | 9.5 | 2280 | 0.05 | 114 | 25 | 2850
Subtotal item 3 | [8 empty] | 145687.76
4 |  |  | CAPEAMENTO ASFÁLTICO | [5 empty] | 0 | EXT. | LARG. | ÁREA | ESP. | Volume | KM | DMT
4.1 | 73.806/001 | SINAPI | Limpeza de pista | m² | 0 | 0.78 | 0.08 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 72942 | SINAPI | Pintura de ligação nos locais de reperfilamento | m² | 0 | 1.19 | 0.12 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | 1520 | SINAPI | Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ com DMT=10,00km- REPERFILAGEM = 3,50CM | m³ | 0 | 593.55 | 65.94 | 659.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0
4.4 | 72942 | SINAPI | Pintura de ligação nos locais de reperfilamento | m² | 0 | 1.19 | 0.12 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | 1520 | SINAPI | Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ com DMT= 10,00km - CAPA = 3,00CM | m³ | 0 | 593.55 | 65.94 | 659.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
4.6 | 72887 | SINAPI | Transporte de CBUQ da usina até local de aplicação excedente aos 10 km, dmt = 25,00 km | m³xkm | 0 | 0.77 | 0.12 | 0.89 | 0 |  |  |  |  | 0 | 25 | 0
Subtotal item 3 | [8 empty] | 0
5 |  |  | PASSEIO EM CONCRETO | [5 empty] | 24612.99 | EXT. | LARG. | ÁREA | ESP. | Volume | KM | DMT
5.1 | 5622 | SINAPI | Regularização e compactação nos locais de passeios | m² | 930 | 0.97 | 1.77 | 2.74 | 2548.2 | 465 | 2 | 930
5.2 | 74164/004 | SINAPI | Lastro de pedra brita nos locais de passeio | m³ | 46.5 | 57.1 | 19.01 | 76.11 | 3539.11 | 465 | 2 | 930 | 0.05 | 46.5
5.3 | 72887 | SINAPI | Transporte de pedra brita DMT=35,00km | m³xkm | 1627.5 | 0.77 | 0.12 | 0.89 | 1448.47 | 465 | 2 | 930 | 0.05 | 46.5 | 35 | 1627.5
5.4 | 74.223/001 | SINAPI | Meio fio de concreto | m | 465 | 21.06 | 14.02 | 35.08 | 16312.2 | 465
5.5 | 73675 | SINAPI | Piso em concreto | m² | 16.8 | 22.98 | 12.36 | 35.34 | 593.71 | 8.4 | 2 | 16.8
5.6 | 73.764/001 | SINAPI | Piso tátil para rampas de acessibilidade | m² | 2.25 | 44.89 | 24.16 | 69.05 | 155.36 | 9 | 0.25 | 2.25
5.7 | 74245/001 | SINAPI | Pintura do simbolo de cadeirante das rampas de acessibilidade | m² | 2 | 4.79 | 3.18 | 7.97 | 15.94 | 2 | 1 | 2
Subtotal item 3 | [8 empty] | 24612.99
6 |  |  | SINALIZAÇÃO DA PISTA | [5 empty] | 2688.4 |  | ÁREA | SUPORTE
6.1 | 72947 | SINAPI | Pintura de faixa - tinta acrílica | m² | 8.43 | 16.32 | 2.86 | 19.18 | 161.68 | PLACAS | 1.9 | 24.25
6.2 | 72947 | SINAPI | Pintura de setas e zebrados - tinta acrílica | m² | 15.1 | 24.48 | 4.29 | 28.77 | 434.42 | PINTURA NORMAL |  | 8.43
6.3 | 7701 | SINAPI | Suporte metálico de Ø 2 1/2" | m | 24.25 | 49.92 | 8.79 | 58.71 | 1423.71 | PINTURA ESPECIAL |  | 15.1
6.4 | 4S0620002 | SICRO | Fornecimento e implantação de placas de sinalização totalmente refletivas | m² | 1.9 | 299.12 | 52.77 | 351.89 | 668.59
Subtotal item 3 | [8 empty] | 2688.4
Custo TOTAL com BDI incluso | [8 empty] | 209186.25
[7 empty] | R$/m2 |  | 91.7484

## RUA PEDRO MASSING
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [9 empty] | MEMORIAL DE CÁLCULO
Obra: Implantação de ruas
Pr. base:Sinapi mar/2014 |  | BDI: | 24.23%
RUA PEDRO MASSING
Extensão: | 146 | m
Área: | 876 | m²
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | (R$) MATERIAL | (R$) M.O. | PR. UNIT.(R$) com bdi | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 525.6 | EXT. | LARG. | ÁREA | ESP. | Volume | KM | DMT
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa de obra | m² | 0 | 224.56 | 39.61 | 264.17 | 0 | 0 | 1.25 | 0
1.2 | 4431 | SINAPI | Suporte de madeira para placa de obra | m | 0 | 13.46 | 2.37 | 15.83 | 0
1.3 | 78472 | SINAPI | Locação de obra (apenas nos locais de implantação) | m² | 876 | 0.39 | 0.21 | 0.6 | 525.6 | 146 | 6 | 876
1.4 | 4 | SINAPI | Mobilização e desmobilização da obra | un | 0 | 3200 | 1300 | 4500 | 0
Subtotal item 1 | [8 empty] | 525.6
2 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 0 |  | Quantidade |  | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ÁREA (m2) | ESPESSURA (m) | VOLUME (m3)
2.1 | 73.962/001 | SINAPI | Escavação de vala em material de 1A cat, prof. de 1,5m até 3,0m com retroescavadeira | m³ | 0 | 6.41 | 1.11 | 7.52 | 0 | Escavação de valas - total |  | m3 |  |  |  |  | 0
2.2 | 72915 | SINAPI | Esc. mecânica de vala em mat. de 2A cat. até 2m de prof. Com utilização de escavadeira | m³ | 0 | 9.74 | 1.71 | 11.45 | 0 | Escavação de 1ª cat. |  | m3 |  |  |  | 0.3 | 0
2.3 | 2 S 01 020 00 | SICRO | Esc. mecânica de vala em mat. de 3A cat. até 2m de prof. | m³ | 0 | 62 | 10.93 | 72.93 | 0 | Escavação de 2ª cat. |  | m3 |  |  |  | 0.4 | 0
2.4 | 74.164/004 | SINAPI | Lastro de brita para fundo de vala | m³ | 0 | 57.1 | 19.01 | 76.11 | 0 | Escavação de 3ª cat. |  | m3 |  |  |  | 0.3 | 0
2.5 | 72887 | SINAPI | Transporte comercial com cam. basc. 6m3, rodovia pavimentada - (Lastro de Brita) DMT=35,00km | m³xkm | 0 | 0.77 | 0.12 | 0.89 | 0 | Lastro de brita |  | m3 |  |  | 0 | 0.05 | 0 | 35 | 0
2.6 | 7761 | SINAPI | Tubo de concreto armado - PA-2 PB DN=400mm | m | 0 | 74.98 | 8.32 | 83.3 | 0 | D=0,40m |  | m | 0 | 0.8 | 0 | 1.5 | 0
2.7 | 73724 | SINAPI | Acessentamento de tubo de concreto DN=400mm | m | 0 | 6.27 | 11.64 | 17.91 | 0 | D=0,60m |  | m | 0 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0
2.8 | 7762 | SINAPI | Tubo de concreto armado - PA-2 PB DN=600mm | m | 0 | 129.64 | 14.39 | 144.03 | 0 | D=0,80m |  | m | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2.9 | 73722 | SINAPI | Acessentamento de tubo de concreto DN=600mm | m | 0 | 12.21 | 22.64 | 34.85 | 0
2.10 | 7762 | SINAPI | Tubo de concreto armado - PA-2 PB DN=800mm | m | 0 | 129.64 | 14.39 | 144.03 | 0 | Reaterro |  | m3 |  |  |  | 0 | 0
2.11 | 73722 | SINAPI | Acessentamento de tubo de concreto DN=800mm | m | 0 | 12.21 | 22.64 | 34.85 | 0 | D=0,40m |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.12 | 76.444/001 | SINAPI | Reaterro de valas compactação a macaco em camadas de 20cm | m³ | 0 | 4.01 | 4 | 8.01 | 0 | D=0,60m |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.13 | 73.856/003 | SINAPI | Boca de saída p/ tubulação de D=800mm | un |  | 407.45 | 407.43 | 814.88 | 0
2.14 | 74.124/002 | SINAPI | Caixa coletora de alvenaria | un | 0 | 940.31 | 940.3 | 1880.61 | 0 | D=0,80m | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Subtotal item 3 | [8 empty] | 0
3 |  |  | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 34059.7 | EXT. | LARG. | ÁREA | ESP. | Volume | KM | DMT
3.1 | 74.154/001 | SINAPI | Escavação carga e transporte de mat. De 1° cat. DMT até 200m | m³ | 478.58 | 4.73 | 0.83 | 5.56 | 2660.9 |  |  |  |  | 478.58
3.2 | 74.034/001 | SINAPI | Espalhamento de material de 1° cat. | m³ | 0.11 | 2.11 | 0.37 | 2.48 | 0.27 |  |  |  |  | 0.11
3.3 | 74.005/002 | SINAPI | Compactação mecanica de áreas c/ controle de compactação GC=> 95% | m³ | 0.11 | 4.46 | 0.78 | 5.24 | 0.57 |  |  |  |  | 0.11
3.4 | 72961 | SINAPI | Regularização e compactação do terreno | m² | 559 | 1.35 | 0.14 | 1.49 | 832.91 | 86 | 6.5 | 559
3.5 | 73710 | SINAPI | Base de brita graduada | m³ | 79.33 | 89.67 | 9.96 | 99.63 | 7903.64 | 86 | 6.15 | 528.9 | 0.15 | 79.33
3.6 | 72887 | SINAPI | Transporte de base dmt= 35,00km | m³xkm | 2776.55 | 0.77 | 0.12 | 0.89 | 2471.12 | 86 | 6.15 | 528.9 | 0.15 | 79.33 | 35 | 2776.55
3.7 | 72945 | SINAPI | Imprimação com CM-30 | m² | 533.2 | 3.25 | 0.34 | 3.59 | 1914.18 | 86 | 6.2 | 533.2 |  | 79.33
3.8 | 72942 | SINAPI | Pintura de ligação | m² | 524.6 | 1.19 | 0.12 | 1.31 | 687.22 | 86 | 6.1 | 524.6
3.9 | 1520 | SINAPI | Concreto Betuminoso Usinado a Quente DMT= 10 km - CBUQ para capa = 5,00CM | m³ | 25.8 | 593.55 | 65.94 | 659.49 | 17014.84 | 86 | 6 | 516 | 0.05 | 25.8
3.10 | 72887 | SINAPI | Transporte de CBUQ da usina até local de aplicação excedente aos 10 km, dmt = 25,00 km | m³xkm | 645 | 0.77 | 0.12 | 0.89 | 574.05 | 86 | 6 | 516 | 0.05 | 25.8 | 25 | 645
Subtotal item 3 | [8 empty] | 34059.7
4 |  |  | CAPEAMENTO ASFÁLTICO | [5 empty] | 17205.51 | EXT. | LARG. | ÁREA | ESP. | Volume | KM | DMT
4.1 | 73.806/001 | SINAPI | Limpeza de pista | m² | 360 | 0.78 | 0.08 | 0.86 | 309.6 | 60 | 6 | 360
4.2 | 72942 | SINAPI | Pintura de ligação nos locais de reperfilamento | m² | 360 | 1.19 | 0.12 | 1.31 | 471.6 | 60 | 6 | 360
4.3 | 1520 | SINAPI | Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ com DMT=10,00km- REPERFILAGEM = 3,50CM | m³ | 12.6 | 593.55 | 65.94 | 659.49 | 8309.57 | 60 | 6 | 360 | 0.035 | 12.6
4.4 | 72942 | SINAPI | Pintura de ligação nos locais de reperfilamento | m² | 360 | 1.19 | 0.12 | 1.31 | 471.6 | 60 | 6 | 360
4.5 | 1520 | SINAPI | Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ com DMT= 10,00km - CAPA = 3,00CM | m³ | 10.8 | 593.55 | 65.94 | 659.49 | 7122.49 | 60 | 6 | 360 | 0.03 | 10.8
4.6 | 72887 | SINAPI | Transporte de CBUQ da usina até local de aplicação excedente aos 10 km, dmt = 25,00 km | m³xkm | 585 | 0.77 | 0.12 | 0.89 | 520.65 |  |  |  |  | 23.4 | 25 | 585
Subtotal item 3 | [8 empty] | 17205.51
5 |  |  | PASSEIO EM CONCRETO | [5 empty] | 12117.28 | EXT. | LARG. | ÁREA | ESP. | Volume | KM | DMT
5.1 | 5622 | SINAPI | Regularização e compactação nos locais de passeios | m² | 348 | 0.97 | 1.77 | 2.74 | 953.52 | 232 | 1.5 | 348
5.2 | 74164/004 | SINAPI | Lastro de pedra brita nos locais de passeio | m³ | 17.4 | 57.1 | 19.01 | 76.11 | 1324.31 | 232 | 1.5 | 348 | 0.05 | 17.4
5.3 | 72887 | SINAPI | Transporte de pedra brita DMT=35,00km | m³xkm | 609 | 0.77 | 0.12 | 0.89 | 542.01 | 232 | 1.5 | 348 | 0.05 | 17.4 | 35 | 609
5.4 | 74.223/001 | SINAPI | Meio fio de concreto | m | 232 | 21.06 | 14.02 | 35.08 | 8138.56 | 232
5.5 | 73675 | SINAPI | Piso em concreto | m² | 24 | 22.98 | 12.36 | 35.34 | 848.16 | 16 | 1.5 | 24
5.6 | 73.764/001 | SINAPI | Piso tátil para rampas de acessibilidade | m² | 4.5 | 44.89 | 24.16 | 69.05 | 310.72 | 18 | 0.25 | 4.5
5.7 | 74245/001 | SINAPI | Pintura do simbolo de cadeirante das rampas de acessibilidade | m² | 0 | 4.79 | 3.18 | 7.97 | 0 | 0 | 1 | 0
Subtotal item 3 | [8 empty] | 12117.28
6 |  |  | SINALIZAÇÃO DA PISTA | [5 empty] | 5291.96 |  | ÁREA | SUPORTE
6.1 | 72947 | SINAPI | Pintura de faixa - tinta acrílica | m² | 2.25 | 16.32 | 2.86 | 19.18 | 43.15 | PLACAS | 2.55 | 35.7
6.2 | 72947 | SINAPI | Pintura de setas e zebrados - tinta acrílica | m² | 78.4 | 24.48 | 4.29 | 28.77 | 2255.56 | PINTURA NORMAL |  | 2.25
6.3 | 7701 | SINAPI | Suporte metálico de Ø 2 1/2" | m | 35.7 | 49.92 | 8.79 | 58.71 | 2095.94 | PINTURA ESPECIAL |  | 78.4
6.4 | 4S0620002 | SICRO | Fornecimento e implantação de placas de sinalização totalmente refletivas | m² | 2.55 | 299.12 | 52.77 | 351.89 | 897.31
Subtotal item 3 | [8 empty] | 5291.96
Custo TOTAL com BDI incluso | [8 empty] | 69200.05
[7 empty] | R$/m2 |  | 78.9955

## RESUMO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO DOS SERVIÇOS
Obra: Implantação de ruas
Pr. base:Sinapi mar/2014 |  | BDI: | 24.23%
RUAS DIVERSAS
Extensão: | 1065 | m
Área: | 8442.2 | m²
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | (R$) MATERIAL | (R$) M.O. | PR. UNIT.(R$) com bdi | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 7786.55
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa de obra | m² | 2.5 | 224.56 | 39.61 | 264.17 | 660.42
1.2 | 4431 | SINAPI | Suporte de madeira para placa de obra | m | 7 | 13.46 | 2.37 | 15.83 | 110.81
1.3 | 78472 | SINAPI | Locação de obra (apenas nos locais de implantação) | m² | 8442.2 | 0.39 | 0.21 | 0.6 | 5065.32
1.4 | 4 | SINAPI | Mobilização e desmobilização da obra | un | 1 | 3200 | 1300 | 4500 | 1950
Subtotal item 1 | [8 empty] | 7786.55
2 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 88417.22
2.1 | 73.962/001 | SINAPI | Escavação de vala em material de 1A cat, prof. de 1,5m até 3,0m com retroescavadeira | m³ | 155.424 | 6.41 | 1.11 | 7.52 | 1168.76
2.2 | 72915 | SINAPI | Esc. mecânica de vala em mat. de 2A cat. até 2m de prof. Com utilização de escavadeira | m³ | 207.232 | 9.74 | 1.71 | 11.45 | 2372.78
2.3 | 2 S 01 020 00 | SICRO | Esc. mecânica de vala em mat. de 3A cat. até 2m de prof. | m³ | 155.424 | 62 | 10.93 | 72.93 | 11335.05
2.4 | 74.164/004 | SINAPI | Lastro de brita para fundo de vala | m³ | 25.904 | 57.1 | 19.01 | 76.11 | 1971.53
2.5 | 72887 | SINAPI | Transporte comercial com cam. basc. 6m3, rodovia pavimentada - (Lastro de Brita) DMT=35,00km | m³xkm | 906.64 | 0.77 | 0.12 | 0.89 | 806.89
2.6 | 7761 | SINAPI | Tubo de concreto armado - PA-2 PB DN=400mm | m | 324 | 74.98 | 8.32 | 83.3 | 26989.2
2.7 | 73724 | SINAPI | Acessentamento de tubo de concreto DN=400mm | m | 324 | 6.27 | 11.64 | 17.91 | 5802.84
2.8 | 7762 | SINAPI | Tubo de concreto armado - PA-2 PB DN=600mm | m | 50 | 129.64 | 14.39 | 144.03 | 7201.5
2.9 | 73722 | SINAPI | Acessentamento de tubo de concreto DN=600mm | m | 50 | 12.21 | 22.64 | 34.85 | 1742.5
2.10 | 7762 | SINAPI | Tubo de concreto armado - PA-2 PB DN=800mm | m | 13 | 129.64 | 14.39 | 144.03 | 1872.39
2.11 | 73722 | SINAPI | Acessentamento de tubo de concreto DN=800mm | m | 13 | 12.21 | 22.64 | 34.85 | 453.05
2.12 | 76.444/001 | SINAPI | Reaterro de valas compactação a macaco em camadas de 20cm | m³ | 179.516 | 4.01 | 4 | 8.01 | 1437.92
2.13 | 73.856/003 | SINAPI | Boca de saída p/ tubulação de D=800mm | un | 1 | 407.45 | 407.43 | 814.88 | 814.88
2.14 | 74.124/002 | SINAPI | Caixa coletora de alvenaria | un | 13 | 940.31 | 940.3 | 1880.61 | 24447.93
Subtotal item 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 88417.22
3 |  |  | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 518541.11
3.1 | 74.154/001 | SINAPI | Escavação carga e transporte de mat. De 1° cat. DMT até 200m | m³ | 4854.06 | 4.73 | 0.83 | 5.56 | 26988.55
3.2 | 74.034/001 | SINAPI | Espalhamento de material de 1° cat. | m³ | 169.09 | 2.11 | 0.37 | 2.48 | 419.32
3.3 | 74.005/002 | SINAPI | Compactação mecanica de áreas c/ controle de compactação GC=> 95% | m³ | 169.09 | 4.46 | 0.78 | 5.24 | 886.01
3.4 | 72961 | SINAPI | Regularização e compactação do terreno | m² | 8584.7 | 1.35 | 0.14 | 1.49 | 12791.18
3.5 | 73710 | SINAPI | Base de brita graduada | m³ | 1234.92 | 89.67 | 9.96 | 99.63 | 123035.06
3.6 | 72887 | SINAPI | Transporte de base dmt= 35,00km | m³xkm | 43222.2 | 0.77 | 0.12 | 0.89 | 38467.74
3.7 | 72945 | SINAPI | Imprimação com CM-30 | m² | 8283.2 | 3.25 | 0.34 | 3.59 | 29736.67
3.8 | 72942 | SINAPI | Pintura de ligação | m² | 8182.7 | 1.19 | 0.12 | 1.31 | 10719.31
3.9 | 1520 | SINAPI | Concreto Betuminoso Usinado a Quente DMT= 10 km - CBUQ para capa = 5,00CM | m³ | 404.11 | 593.55 | 65.94 | 659.49 | 266506.49
3.10 | 72887 | SINAPI | Transporte de CBUQ da usina até local de aplicação excedente aos 10 km, dmt = 25,00 km | m³xkm | 10102 | 0.77 | 0.12 | 0.89 | 8990.78
Subtotal item 3 | [8 empty] | 518541.11
4 |  |  | CAPEAMENTO ASFÁLTICO | [5 empty] | 17205.51
4.1 | 73.806/001 | SINAPI | Limpeza de pista | m² | 360 | 0.78 | 0.08 | 0.86 | 309.6
4.2 | 72942 | SINAPI | Pintura de ligação nos locais de reperfilamento | m² | 360 | 1.19 | 0.12 | 1.31 | 471.6
4.3 | 1520 | SINAPI | Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ com DMT=10,00km- REPERFILAGEM = 3,50CM | m³ | 12.6 | 593.55 | 65.94 | 659.49 | 8309.57
4.4 | 72942 | SINAPI | Pintura de ligação nos locais de reperfilamento | m² | 360 | 1.19 | 0.12 | 1.31 | 471.6
4.5 | 1520 | SINAPI | Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ com DMT= 10,00km - CAPA = 3,00CM | m³ | 10.8 | 593.55 | 65.94 | 659.49 | 7122.49
4.6 | 72887 | SINAPI | Transporte de CBUQ da usina até local de aplicação excedente aos 10 km, dmt = 25,00 km | m³xkm | 585 | 0.77 | 0.12 | 0.89 | 520.65
Subtotal item 3 | [8 empty] | 17205.51
5 |  |  | PASSEIO EM CONCRETO | [5 empty] | 107769.76
5.1 | 5622 | SINAPI | Regularização e compactação nos locais de passeios | m² | 3279.6 | 0.97 | 1.77 | 2.74 | 8986.1
5.2 | 74164/004 | SINAPI | Lastro de pedra brita nos locais de passeio | m³ | 163.98 | 57.1 | 19.01 | 76.11 | 12480.49
5.3 | 72887 | SINAPI | Transporte de pedra brita DMT=35,00km | m³xkm | 5739.3 | 0.77 | 0.12 | 0.89 | 5107.95
5.4 | 74.223/001 | SINAPI | Meio fio de concreto | m | 2031.4 | 21.06 | 14.02 | 35.08 | 71261.51
5.5 | 73675 | SINAPI | Piso em concreto | m² | 210.3 | 22.98 | 12.36 | 35.34 | 7432
5.6 | 73.764/001 | SINAPI | Piso tátil para rampas de acessibilidade | m² | 36 | 44.89 | 24.16 | 69.05 | 2485.77
5.7 | 74245/001 | SINAPI | Pintura do simbolo de cadeirante das rampas de acessibilidade | m² | 2 | 4.79 | 3.18 | 7.97 | 15.94
Subtotal item 3 | [8 empty] | 107769.76
6 |  |  | SINALIZAÇÃO DA PISTA | [5 empty] | 22150.86
6.1 | 72947 | SINAPI | Pintura de faixa - tinta acrílica | m² | 86.72 | 16.32 | 2.86 | 19.18 | 1663.26
6.2 | 72947 | SINAPI | Pintura de setas e zebrados - tinta acrílica | m² | 254.34 | 24.48 | 4.29 | 28.77 | 7317.33
6.3 | 7701 | SINAPI | Suporte metálico de Ø 2 1/2" | m | 156.9 | 49.92 | 8.79 | 58.71 | 9211.55
6.4 | 4S0620002 | SICRO | Fornecimento e implantação de placas de sinalização totalmente refletivas | m² | 11.25 | 299.12 | 52.77 | 351.89 | 3958.72
Subtotal item 3 | [8 empty] | 22150.86
Custo TOTAL com BDI incluso | [8 empty] | 761871.01
[7 empty] | R$/m2 |  | 90.2456

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO
PERÍODOS
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
|  |  | 45% | 20% | 20% | 15% |  |  | 0%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7786.55 | 3503.947 | 1557.31 | 1557.31 | 1167.982 | 0 | 0 | 7786.549 | -0.001
|  |  | 100% | [5 empty] | 0%
2 | DRENAGEM PLUVIAL | 88417.22 | 88417.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88417.22 | 0
|  |  |  | 20% | 40% | 40% |  |  | 0%
3 | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | 518541.11 | 0 | 103708.222 | 207416.444 | 207416.444 | 0 | 0 | 518541.11 | 0
|  |  |  | 80% | 20% |  |  |  | 0%
4 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO | 17205.51 | 0 | 13764.408 | 3441.102 | 0 | 0 | 0 | 17205.51 | 0
|  |  | 80% | 20% |  |  |  |  | 0%
5 | PASSEIO EM CONCRETO | 107769.76 | 86215.808 | 21553.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107769.76 | 0
|  |  | 25% | 25% | 30% | 15% | 5% |  | 0%
6 | SINALIZAÇÃO DA PISTA | 22150.86 | 5537.715 | 5537.715 | 6645.258 | 3322.629 | 1107.543 | 0 | 22150.86 | 0
R$ MENSAL |  | 761871.01 | 183674.69 | 146121.607 | 219060.114 | 211907.055 | 1107.543 | 0 | 761871.009 | -0.001
R$ ACUMULADO MENSAL |  |  | 183674.69 | 329796.297 | 548856.411 | 760763.466 | 761871.009 | 761871.009 | 761871.009 | -0.001
R$ TOTAL |  | 761871.01

## QUADRO
QUADRO DE USOS E FONTES
USOS
ITEM | TIPO DE SERVIÇO |  | R$ TOTAL | PERÍODOS
|  |  |  | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês
|  |  |  | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 7786.55 | 3503.947 | 1557.31 | 1557.31 | 1167.982 | 0 | 0
2.0 | DRENAGEM PLUVIAL |  | 88417.22 | 88417.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO |  | 518541.11 | 0 | 103708.222 | 207416.444 | 207416.444 | 0 | 0
4.0 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO |  | 17205.51 | 0 | 13764.408 | 3441.102 | 0 | 0 | 0
5.0 | PASSEIO EM CONCRETO |  | 107769.76 | 86215.808 | 21553.952 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | SINALIZAÇÃO DA PISTA |  | 22150.86 | 5537.715 | 5537.715 | 6645.258 | 3322.629 | 1107.543 | 0
TOTAL |  |  | 761871.01 | 183674.69 | 146121.607 | 219060.114 | 211907.055 | 1107.543 | 0
FONTES
ITEM | TIPO DE FONTES |  | R$ TOTAL | PEDÍODOS
|  |  |  | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês
|  |  |  | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR
1.0 | PRÓPRIO | 8.121% | 61871.01 | 14916.09 | 11866.43 | 17789.71 | 17208.82 | 89.94 | 0
2.0 | FINANCIAMENTO |  | 700000 | 168758.6 | 134255.177 | 201270.404 | 194698.235 | 1017.603 | 0
TOTAL |  |  | 761871.01 | 183674.69 | 146121.607 | 219060.114 | 211907.055 | 1107.543 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LISTA
DESCRIÇÕES DOS LOCAIS
ITEM | LOCAIS | VALOR (R$)
1 | RUA JOÃO ENESTO SCHNEIDER | 132934.27
2 | RUA JOSIMO DA SILVA | 114514.88
3 | RUA IDELFONSO RIBEIRO | 114958.55
4 | RUA PAULO GRALHA | 121077.01
5 | RUA GUILHERME ROSSETTO | 209186.25
6 | RUA PEDRO MASSING | 69200.05
R$ TOTAL |  | 761871.01